## Retrospectiva 1er Spring
COSAS QUE SALIERON BIEN
01. Actitud proactiva.
02. Lluvia de ideas.
03. Forma de dividir el trabajo.
04. Identificar las fortalezas, para formar grupos (pequeños equipos).
05. Comunicación por Facebook y "banquitas".
COSAS QUE SALIERON NO TAN BIEN (MAL)
01. No se definió claramente el plan de trabajo al inicio del Sprint.
02. Planeación: al no tener definido el plan de trabajo se tuvo problemas al momento de asingnar tareas o actividades al inicio del Sprint dando lugar al problema numero 03.
03. Incumplimiento de tareas asignadas en el Daily Scrum en las fechas comprometidas (diversas razones).
04. Se asignó demasiado trabajo para el Sprint.

## Restrospectiva 2do Spring
COSAS QUE SALIERON BIEN
01. Definir el plan de trabajo claramente
02. Reasignación de equipos
COSAS QUE SALIERON NO TAN BIEN (MAL)
01. Comunicación.
02. Falta de interes.
03. No superamos la curva de aprendizaje.
04. Falto crear la documentacion.
05. Incumplimiento del dailyScrum
plan de accion
Todos los integrantes del equipo esten bien agregados a las plataformas de trabajo
revisar facebook (conversacion de acuerdo al proyecto) dos veces por dia (5:00 pm y 9:00pm)
subir los adelantos a github o trello respectivamente, dependiendo de la naturaleza de los archivos
Creacion de bitacora invidual(columna personal en trello)
Multa ($50.00) por incumpliento de tareas inviduales asignas por el equipo interno (web y movil). y/o inasistencia al dailyscrum